江苏建筑节能与建造技术协同创新中心

开放基金管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 江苏建筑节能与建造技术协同创新中心（以下简称中心）设立开放基金，用于建筑节能与建造技术领域基础理论和关键技术研究，鼓励前沿性、行业共性技术及交叉学科的研究发展，倡导创新、求实、开放的学术风气。为规范和加强中心开放基金管理，根据《江苏高等学校协同创新计划项目及资金管理办法》规定，结合开放基金课题特点，制定本管理办法。

第二条 开放基金用于支持科技人员在中心公布的开放基金课题指南范围内选题，开展创新性的科学研究。

第三条 中心负责开放基金课题的指南发布、申请受理、评审组织、资助批准等工作，并对开放基金课题实施管理。

第二章 资助额度和申请条件

第四条 开放基金课题分两类：

（1）一般基金课题，每个课题资助金额一般4~6万元；

（2）青年基金课题，每个课题资助金额一般2万元。

第五条 重点课题面向中心各协同建设单位的科研人员开放。申请人须符合以下条件：

（1）具有副高及以上专业技术职称或已获得博士学位；

（2）申请者必须是课题的实际负责人，正式受聘于申请课题的承担单位，保证有足够的时间和精力从事所申请课题的研究；

（3）研究周期内，每人只能担任一项开放基金课题的负责人。

第六条 青年基金主要面向年龄不大于40周岁的青年科技人员或在读博士生。

第七条 一般基金课题必须至少有本中心的一位专职科研人员参与。

第三章 申请与受理

第八条 根据中心发布的开放基金课题申请指南，凡符合申请条件的科研人员均可提出申请：

（1）开放基金课题申请应符合中心当年发布的开放基金课题申请指南，其研究内容必须符合开放基金的资助范围；

（2）申请者必须按规定格式要求，如实填写《江苏建筑节能与建造技术协同创新中心开放基金课题申请书》；

（3）开放基金课题主持单位必须负责申请者资格和填报内容真实性审查；

（4）申请书经课题承担单位审核盖章后，按申请通知要求将申请材料统一报送中心。

（5）一般基金课题和青年基金课题执行时间均为2年。

第四章 评审与批准

第九条 中心办公室首先组织相关人员对开放课题进行初审，凡有以下情况之一者将不能通过初审：

（1）申请手续不完备、申请书填写不符合规定；

（2）申请者不具备课题研究能力，或缺乏基本研究条件；

（3）研究内容不符合基金资助范围，或与同类研究重复；

（4）明显缺乏立项依据，或研究方法、技术路线明显不清；

第十条 通过初审的课题，由学术委员会组织集中评审，最后由学术委员会和中心主任批准后，正式纳入开放基金课题计划管理。

第十一条 评审人员应本着科学、客观、公正、负责的态度，对所评审的课题作出实事求是评议，提出评审意见。

第五章 课题实施与管理

第十二条 中心办公室负责开放基金课题的日常管理工作，包括开放基金课题计划下达、实施、检查、验收、结题等，并对课题经费支出、成果等进行综合管理。

第十三条 课题经费一次核定、分年度拨付。经费使用与管理须严格执行《江苏高等学校协同创新计划项目及资金管理办法》和本管理办法，单独建帐，项目主持人负责使用与管理。

第十四条 开放基金课题经费主要用于以下支出：

（1）与课题直接相关的材料费、加工费、试验费等研究费用；

（2）与课题直接相关的参加国内学术会议的会议费、考察调研费；

（3）与课题直接相关资料费、发表论文版面费、知识产权费等费用。

第十五条 课题实施过程中，承担单位负责课题平时实施情况的监督、检查，课题负责人每年向中心提交课题进展报告。

第十六条 开放基金课题在实施过程中，出现下列情况者，中心有权中止课题经费的拨付：

（1）课题组因故无能力履行课题任务书要求的研究任务；

（2）无故不按时提交课题年度计划执行情况报告；

（3）擅自停止执行或改变研究计划；

（4）研究过程中弄虚作假；

（5）违反本办法或其它相关规定。

第十七条 开放基金课题若不能按期完成，应在课题原执行期结束前两个月提出书面申请，说明原因及所需延长的时间，经中心主任批准同意后，方可延长执行期限，一般只能延长一次，时间不得超过6个月。

第十八条 对于终止的课题，承担单位应在接到中心发出终止课题通知后的1个月内将全部经费如数退还。

第十九条 课题结束后，课题负责人须认真撰写结题报告，编制经费决算，经课题承担单位认真审查后提交中心。中心核准报送的应结题课题后，组织学术委员会进行评审。

第二十条 开放基金课题结题后，应按规定向中心提交课题档案，包括研制工作报告、技术总结报告、应用报告、学术论文以及其它相关的技术资料。逾期不按要求提交者，不核拨剩余经费，并取消今后申请开放基金课题的资格。

第二十一条 开放基金课题的研究成果由中心和课题承担单位共享。研究成果需要组织鉴定或评审时，由中心负责组织办理，双方联合申报成果、专利或申请奖励。

第二十二条 由中心资助课题所发表的论文、论著、研究报告、资料、鉴定证书以及申报成果时，研究者单位署名：江苏建筑节能与建造技术协同创新中心（JiangSu Collaborative Innovation Center for Building Energy Saving and Construct Technology）和研究者所在单位，且须标注“江苏建筑节能与建造技术协同创新中心开放基金资助”和项目编号。

第六章 附  则

第二十三条 本管理办法由中心主任负责解释。

第二十四条 本管理办法自发布之日起生效。